## 1. INSTRUCCIONES
A partir de la MML, identificar las actividades que se deben llevar a cabo para producir los componentes. La MML debe contener la lista detallada de las actividades, las cuales deben organizarse en orden cronológico y agruparse por componente.
Elaborar una lista detallada de las acciones que se deben llevar a cabo para ejecutar cada una de las actividades, las cuales deben estar también en orden cronológico y agrupadas por actividad y componente.
Identificar los actores del programa a cargo de cada una de las acciones identificadas en los pasos anteriores.
Para cada acción, identificar duración y fechas clave.
Definir las metas y los indicadores que serán monitoreados en cada acción. En la MML deben estar definidas las metas y los indicadores de las actividades, componentes, propósitos y fines.
Diseñar/definir los medios de verificación para el monitoreo de las acciones. En la MML deben estar definidos los medios de verificación de las actividades, componentes, propósitos y fines.
Diseño del plan de monitoreo
El principal insumo para el plan de monitoreo es la MML, construida en el proceso de diseño del proyecto. La elaboración del plan de monitoreo se realiza en 6 etapas:
Implementación del plan de monitoreo
El Comité de Seguimiento debe hacer uso de la rúbrica de monitoreo para implementar el monitoreo del proyecto.
Una vez definido el plan de monitoreo es importante definir fechas intermedias de seguimiento para cada una de las metas definidas. Lo anterior será de utilidad para establecer mediciones periódicas de los indicadores y generar alertas para detectar desvíos con respecto a lo planeado, y, así, tomar acciones correctivas a tiempo.

## 2. RÚBRICA DE MONITOREO
Modelo de rúbrica de monitoreo (incluyendo el seguimiento a metas)
COMPONENTES | ACTIVIDADES | ACCIONES | RESPONSABLE | DURACIÓN | FECHA INICIO | FECHA FIN | INDICADORES | LÍNEA BASE | META | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO A METAS
[11 empty] | 1.er AVANCE (FECHA) | 2.o AVANCE (FECHA) | . . . | OBSERVACIONES
Componente 1 | Actividad 1.1 | Acción 1.1.1
Acción 1.1.2
. . .
| Actividad 1.2 | Acción 1.2.1
Acción 1.2.2
. . .
| . . . | . . .
. . .
. . .
Componente 2 | Actividad 2.1 | Acción 2.1.1
Acción 2.1.2
. . .
| Actividad 2.2 | Acción 2.2.1
Acción 2.2.2
. . .
| . . . | . . .
. . .
. . .
. . . | . . . | . . .
. . .
. . .

## 3. DEFINICIÓN CAMPOS RM
Modelo de rúbrica de monitoreo: definición de campos
CAMPO | DEFINICIÓN
Componentes | En la matriz de marco lógico, los componentes se definen como resultados, es decir, como obras terminadas, estudios terminados, capacitación terminada (ver MML).
Actividades | Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para producir cada componente y que implican la utilización de recursos (ver MML).
Acciones | Las acciones son aquellas que el ejecutor tiene que realizar para materializar las actividades. Estas acciones no están registradas en la MML y es la forma de aterrizar la visión estratégica del proyecto en la ejecución del mismo.
Responsable | Es la persona o área dentro de la organización encargada de ejecutar la acción.
Duración | Indica la duración en tiempo (días o meses) de las acciones
Fecha inicio | Fecha de inicio de las acciones
Fecha fin | Fecha de finalización de las acciones
indicadores | Descripción del indicador
Línea base | Identifica el punto de partida de los indicadores para futuras mediciones del indicador.
Meta | Define un valor esperado y óptimo para los indicadores de monitoreo.
Medios de verificación | Especifica de dónde surgirá la información de cada una de las variables con las que se calcula/mide el indicador.
1.er, 2.o, 3.er... avance (fecha) | Valor del indicador en la fecha
Observaciones | Observaciones sobre los seguimientos periódicos a las metas e indicadores del proyecto

## 4. DIAGRAMA GANTT - ACTOR 1
Diagrama de Gantt para seguimiento a actividades de un actor
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | DURACIÓN DÍAS | FECHA FIN | % COMPLETADO | DÍAS COMPLETADOS
ACTIVIDAD I | 2022-01-01 | 180 | 2022-06-30 | 100% | 180
Actividad 1.1 | 2022-01-01 | 120 | 2022-05-01 | 100% | 120
Actividad 1.2 | 2022-05-01 | 60 | 2022-06-30 | 100% | 60
ACTIVIDAD II | 2022-05-01 | 120 | 2022-08-29 | 100% | 120
Actividad 2.1 | 2022-05-01 | 40 | 2022-06-10 | 100% | 40
Actividad 2.2 | 2022-06-10 | 40 | 2022-07-20 | 100% | 40
Actividad 2.3 | 2022-07-20 | 40 | 2022-08-29 | 100% | 40
ACTIVIDAD III | 2022-06-01 | 212 | 2022-12-30 | 100% | 212
Actividad 3.1 | 2022-06-01 | 30 | 2022-07-01 | 100% | 30
Actividad 3.2 | 2022-07-01 | 64 | 2022-09-03 | 100% | 64
Actividad 3.3 | 2022-08-30 | 28 | 2022-09-27 | 100% | 28
Actividad 3.4 | 2022-10-01 | 90 | 2022-12-30 | 100% | 90
https://www.youtube.com/watch?v=i33tFqmkrX4
Formulas:
FECHA FIN = [FECHA INICIO]+[DURACIÓN DÍAS]
DÍAS COMPLETADOS = +IF([DURACIÓN DÍAS]>(TODAY()-[FECHA INICIO]),(IF((TODAY()-[FECHA INICIO])>=0,(TODAY()-[FECHA INICIO]),0)),[DURACIÓN DÍAS])

## 5. T. CONTROL MONITOREO
Tablero de control de monitoreo
COMPONENTES | ACTIVIDADES | ACCIONES | RESPONSABLE | DURACIÓN (DÍAS) | FECHAS INICIO | FECHA FIN | INDICADORES | LÍNEA BASE | META | SEGUIMIENTO A METAS
[10 empty] | PRIMER AVANCE 30-MARZO | SEGUNDO AVANCE 30-JUNIO | TERCER AVANCE 30-OCTUBRE | CUARTO AVANCE 30-DICIEMBRE | OBSERVACIONES
COMPONENTE 1 | ACTIVIDAD 1.1 | Acción 1.1.1 | Dirección de evaluación | 120 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | # de docentes capacitados en estrategias pedagógicas | 0 | 100 | 60 (En proceso) | 100 (Cumplido) |  |  | Cumplido conforme con los tiempos
|  | Acción 1.1.2 | Dirección de evaluación | 60 | 2022-05-01 | 2022-06-30 | # de programas de formación diseñados y aprobados por Comité Evaluador | 0 | 3 | 0 (Sin avance) | 2 (En proceso) | 3 (Cumplido) |  | Se cumplió pero for fuera de los tiempos establecidos
| ACTIVIDAD 1.2 | Acción 1.2.1 | Dirección de evaluación | 40 | 2022-05-01 | 2022-06-10 | # de beneficiarios con material de lectura | 0 | 1000 | 0 (Sin avance) | 1000 (Cumplido) |  |  | Cumplido conforme con los tiempos
|  | Acción 1.2.2 | Dirección de evaluación | 40 | 2022-06-10 | 2022-07-20 | # de hogares participantes en escuela de familias | 0 | 100 | 0 (Sin avance) | 300 (En proceso) | 1000 (Cumplido) |  | Cumplido conforme con los tiempos
|  | Acción 1.2.3 | Dirección de evaluación | 40 | 2022-07-20 | 2022-08-29 | # de docentes con materiales para la evaluación diagnóstica-formativa | 0 | 100 | 0 (Sin avance) | 0 (Sin avance) | 700 (En proceso) | 1000 (Cumplido) | Se cumplió pero for fuera de los tiempos establecidos
| . . . | … |  | … | … | … | … | … | …
|  | … |  | … | … | … | … | … | …
|  | … |  | … | … | … | … | … | …
. . . | . . . | … |  | … | … | … | … | … | …
|  | … |  | … | … | … | … | … | …
|  | … |  | … | … | … | … | … | …

## 6. MEDIOS VERIFICACIÓN X INDICA
Medios de verificación
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | META FINAL | MEDIOS DE VERIFICACIÓN
|  |  |  | FUENTE DE INFORMACIÓN | MÉTODO DE RECOLECCIÓN | MÉTODO DE ANÁLISIS | FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN | RESPONSABLE
Fines | Fin 1 | ​ | ​
Fin 2
. . .
Propósitos | Propósito 1​ | ​ | ​
Propósito 2
. . .
Componentes | Componente 1​ | ​ | ​
Componente 2
. . .
Actividades | Actividad 1 | ​ | ​
Actividad 2
. . .

## 7. INDICADORES Y METAS
Rúbrica de indicadores y metas
NIVEL | RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS | INDICADORES | META FINAL | METAS PARCIALES
|  |  |  | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4
Fines | Fin 1 | ​ | ​
Fin 2
. . .
Propósitos | Propósito 1​ | ​ | ​
Propósito 2
. . .
Componentes | Componente 1​ | ​ | ​
Componente 2
. . .
Actividades | Actividad 1 | ​ | ​
Actividad 2
. . .